## Sheet1
작 업 장 순 회 점 검 일 지
현 장 명 |  |  | 결 제
|  |  | 담당 | 공사 | 소장
날 씨
날 짜
NO. | 업체명 / 담당자 | 지정사항 | 대책 및 기간
1 | 대양건설 / 엄경용 | 굴착장비 작업반경 통제 미흡 | 굴착작업구간에 전담 신호수를 배치하여 주변 근로자 및 차량 통제조치 22.08.04
특기사항(안전교육, 외부점검 등)